## 附2
附2
农田建设项目单项工程计划表
编制单位：泸溪县农业农村局 |  |  |  |  | 项目名称：湘西州泸溪县浦市镇等2个乡镇新堡村等2个村 高标准农田建设项目（二0二四年，改造提升）
序号 | 明细措施名称 | 工程名称 | 主要建设 内容 | 单位 | 任务量 | 造价及投资来源（万元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 合计 | 中央财 政资金 | 地方财 政资金 | 地方政府其它投入 | 社会 投入
Ⅰ | 总投资 |  |  | 亩 | 1600 | 418.08 | 335.19 | 82.89
第一部分 | 田块整治 |  |  | 亩 | 515.11 | 148.98 | 146.95 | 2.03
(一) | 浦市镇 |  |  | 亩 | 515.11 | 148.98 | 146.95 | 2.03
1 | 新堡村（一） |  |  | 亩 | 515.11 | 148.98 | 146.95 | 2.03
1.1 |  | 耕作层剥离与回填 | 将耕作层剥离放置一边，田块整治完成后再回填 | 亩 | 255.89 | 46.32 | 46.32
1.2 |  | 田块整治 | 以小改大 | 亩 | 259.22 | 102.66 | 100.63 | 2.03
1.3 |  | 细布平整 |  | 亩
第二部分 | 农田地力提升 |  |  | 亩 | 1440 | 42.7 |  | 42.7
一 | 浦市镇 |  |  | 亩 | 460 | 8.52 |  | 8.52
(一) | 新堡村 |  |  | 亩 | 460 | 8.52 |  | 8.52
|  | 撒施商品有机肥 | 含采购、发放、撒施、技术培训等相关费用 | 亩 | 10 | 0.29 |  | 0.29
|  | 种植绿肥（撒播草籽） | 含采购、发放、撒施、技术培训等相关费用 | 亩 | 450 | 8.23 |  | 8.23
二 | 白羊溪乡 |  |  | 亩 | 980 | 34.18 |  | 34.18
(一) | 马王溪村 |  |  | 亩 | 980 | 34.18 |  | 34.18
1 |  | 撒施有机肥 | 含采购、发放、撒施、技术培训等相关费用 | 亩 | 15 | 0.43 |  | 0.43
2 |  | 种植绿肥（撒播草籽） | 含采购、发放、撒施、技术培训等相关费用 | 亩 | 216 | 3.95 |  | 3.95
3 |  | 沙质土壤治理 |  | 亩 | 749 | 29.8 |  | 29.80
3.1 |  | A区土壤治理 | 将现田面挖高填低，再外借耕作土回填，再将A区田块分成8块，田坎采用土方砌筑 | 亩 | 449 | 16.69 |  | 16.69
3.2 |  | B区土壤治理 | 将现田面挖高填低，再外借耕作土回填，再将B区田块分成5块，田坎采用土方砌筑 | 亩 | 300 | 13.11 |  | 13.11
第三部分 | 灌溉排水 |  |  |  |  | 97.91 | 97.91
一 | 浦市镇 |  |  | m | 2698 | 97.69 | 97.69
(一) | 新堡村（一） |  |  | m | 1518 | 47.78 | 47.78
1 |  | 新修明渠 | 断面尺寸0.4×0.4m，侧墙宽0.2m，底板厚0.1m，采用C20砼现浇。 | m | 527 | 13.92 | 13.92
2 |  | 机耕道渠道 | 断面尺寸0.4×0.4m，左侧墙宽0.2m，右侧墙宽0.1m，底板厚0.1m，采用C20砼现浇。 | m | 991 | 32.46 | 32.46
3 |  | 跌水 | 采用C20砼现浇 | 个 | 10 | 0.58 | 0.58
4 |  | 消力池 | 采用C20砼现浇 | 个 | 10 | 0.59 | 0.59
5 |  | 标志牌 | 高2.05m，宽1.5m，厚0.66m，为砖砌结构，外侧采用瓷砖铺面。 | 个 | 1 | 0.23 | 0.23
(二) | 新堡村（二） |  |  | m | 1180 | 49.91 | 49.91
1 |  | 1号明渠拆除重建 | 断面尺寸0.6×0.4m，左侧墙宽0.2m，右侧墙宽0.3m，底板厚0.2m，采用C20砼现浇。 | m | 140 | 5.78 | 5.78
2 |  | 2号明渠清淤 | 清淤宽1.1m，平均厚度0.4m | m | 140 | 0.15 | 0.15
3 |  | 3号明渠清淤 | 清淤宽2.6m，平均厚度0.2m | m | 450 | 0.58 | 0.58
4 |  | 新建排洪沟 | 顶宽0.8m，上高2.4m，下高0.6m，采用M10浆砌石砌筑 | m | 250 | 37.28 | 37.28
5 |  | 施工便道修筑、拆除 | 3.5x0.35m，上方铺0.05m厚的素土，下方为0.3m厚的块石垫层 | m | 200 | 6.12 | 6.12
二 | 白羊溪乡 |  |  |  |  | 0.22 | 0.22
(一) | 马王溪村 |  |  |  |  | 0.22 | 0.22
1 |  | 标志牌 | 高2.05m，宽1.5m，厚0.66m，为砖砌结构，外侧采用瓷砖铺面。 | 个 | 1 | 0.22 | 0.22
第四部分 | 田间道路 |  |  |  |  | 90.32 | 90.32
一 | 浦市镇 |  |  |  |  | 90.32 | 90.32
(一) | 新堡村（一） |  |  |  |  | 90.32 | 90.32
1 | 1号-4号机耕路 |  | 宽3.5m，厚0.15m，泥结石路面 | m | 1636 | 27.89 | 27.89
2 | 机耕路浆砌石路肩 |  | 宽0.5m，高0.7m的M10浆砌石，上有0.1m的砼压顶 | m | 1636 | 57.53 | 57.53
3 | 过路涵 |  | φ300预制砼涵管 | 处 | 5 | 0.24 | 0.24
4 | 错车道 |  | 采用泥结石路面 | 处 | 8 | 1.49 | 1.49
5 | 下田坡口 |  | 采用泥结石路面，底为M10浆砌石 | 处 | 33 | 3.17 | 3.17
第五部分 | 农田防护与生态环境保护
第六部分 | 农田输配电
第七部分 | 科技推广措施 |  |  |  |  | 2.60 |  | 2.60
1 | 耕地质量评定 |  |  | 项 | 1.00 | 2.60 |  | 2.60
第八部分 | 其他工作及措施 |  |  |  |  | 35.56 |  | 35.56
1 | 项目管理费 |  |  | 万元 |  | 11.47 |  | 11.47
2 | 工程建设监理费 |  |  | 万元 |  | 6.89 |  | 6.89
3 | 勘测设计费 |  |  | 万元 |  | 7.64 |  | 7.64
4 | 安全生产费 |  |  | 万元 |  | 9.56 |  | 9.56