## 汇总表
附件2：
泸溪县2024年度（省第三批）省巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 补助标准 | 项目预算 | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类 型 | 二级项 目类型 | 项目子 类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完工 时间 |  |  |  |  | 财政衔接 资金(万元) | 其他资金 (万元)
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 白羊溪乡 | 马王溪村 | 2024年白羊溪乡马王溪村基础设施配套建设 | 新建 | 马王溪村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 白羊溪乡人民政府 | 长40米宽5米护廊建设 | C25混凝土450元/立方米 | 15 | 15 |  | 532户 | 完成长40米，宽5米护廊建设 | 参与务工人员10人，提高人均收人500元
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 洗溪镇 | 能滩村 | 2024年洗溪镇能溪河道清淤整治工程项目 | 新建 | 能滩村 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 洗溪镇人民政府 | 清淤20000余方及溪道平整 | C25混凝土450元/立方米 | 144 | 144 |  | 514户/2571人 | 完成清淤20000余方及溪道平整，保障2571人生活生产安全 | 参与务工人员50人，提高人均收人1000元
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 解放岩乡 | 利略村 | 2024年解放岩乡杨毛田山塘除险加固项目 | 新建 | 解放岩乡利略村二组淹水垅 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 泸溪县水利局 | 大坝整治、大坝防渗、新建涵卧管和消力井、改造灌溉渠、整修溢洪道、改造防汛公路等。 | C25混凝土450元/立方米 | 180 | 180 |  | 250 | 解决汛期安全，改善灌溉条件，带动250人贫困人口脱贫。 | 提升项目参与务工人员收入
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 浦市镇 | 岩头山 | 2024年浦市镇岩头山村七组水毁农田及基础设施建设项目 | 新建 | 岩头山 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 清理砂石淤泥2140m³；新建堡坎长150米，高度2米，宽度1米；新建排水渠长200米，宽1米，高1米。 | C25混凝土450元/立方米 | 45 | 45 |  | 123户480人 | 完成清理砂石淤泥2140m³；新建挡土桥长150米，高度2米，宽度1米；新建排水渠长200米，宽1米，高1米，解决汛期安全，改善123户灌溉条件 | 改善123户灌溉条件，带动当地村民10人以上就业，增收800元以上
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 浦市镇、达岚镇、武溪镇、洗溪镇 | 达岚坪社区、马王溪村、新堡村、毛茂田村、岩门溪村、红土溪村、榔木溪村 | 2024年泸溪县红高粱示范长廊 | 新建 | 泸溪县 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 红高粱种植900亩 | 1、种子：100元/亩；2、肥料：172元/亩；3、示范种植培管：300元/亩。 | 52 | 52 |  | 200户513人 | 种植高粱900亩，亩收益2000元 | 带动200户，人均增收600元
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 浦市镇、达岚镇、洗溪镇、解放岩乡、兴隆场镇、合水镇 | 青草村等20个村 | 2024年泸溪县粮食生产项目 | 新建 | 泸溪县 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农业农村局 | 水稻种植2650亩 | 1、支持种子，按照140元/亩支持（2公斤种子/亩） | 37 | 37 |  | 100户280人 | 种植水稻2650亩，亩收益1300元 | 带动100户，人均增收300元
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 浦市镇 | 青草村 | 2024年浦市镇青草村水毁复耕项目 | 新建 | 浦市镇青草村 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 县农机中心 | 水稻晚稻种植复耕1260亩 | 150元/亩 | 19 | 19 |  | 34户/64人 | 完成水稻晚稻种植复耕1260亩，增加农户收入 | 带动20户，人均增收400元以上
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 浦市镇 | / | 2024年泸溪县水稻机插机抛示范项目 | 新建 | 浦市镇 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 县农机中心 | 1、机耕作业200亩 2、机插机抛作业 200亩3、集中育 秧200亩 | 机耕、机插150元/亩，育 秧200元/亩 | 10 | 10 |  | 30户/58人 | 完成机耕作业200亩、机插机抛作业200亩、集中育秧200亩 | 带动10户，人均增收400元以上
9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 浦市镇 | 岩门溪村 | 2024年岩门溪村设施农业配套设施建设项目 | 新建 | 岩门溪村 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 1.购置水肥一体化/喷淋滴灌管网（棚内铺设面积6543㎡)。 2.配套新建蓄水池一处（容积320m³）及泵房一处（面积15㎡)。 3.购置栽培槽设备、采摘车轨道、支架、吊蔓设施各一套；购置采收车2台及配套设施 | 1、水肥一体化（喷淋滴灌管网）0.004万元/平方米 2、蓄水池及泵房0.045万元/平方米 3、栽植设备0.0172万元/平方米 5、采收车6.8万元/台 | 200 | 200 | 0 | 612户2350人 | 完成购置水肥一体化/喷淋滴灌管网（棚内铺设面积6543㎡)、配套新建蓄水池一处（容积320m³）及泵房一处（面积15㎡)、购置栽培槽设备、采摘车轨道、支架、吊蔓设施各一套；购置采收车2台及配套设施，带动村民就业、增收。 | 拓宽农户增收途径，促进60户农户增收1500元以上助力乡村振兴。
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 洗溪镇 | 塘食溪村 | 2024年洗溪镇塘食溪村二组店上堡坎建设项目 | 新建 | 塘食溪村 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 洗溪镇人民政府 | 新建堡坎，长120米，高4米，宽1米 | C25混凝土450元/立方米 | 35 | 35 |  | 112户/384人 | 完成新建堡坎，长120米，高4米，宽1米，为384人提供安全、方面生活条件 | 参与务工人员15人，提高人均收人1000元
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 洗溪镇 | 塘食溪村 | 2024年洗溪镇塘食溪二组水毁堡坎建设项目 | 新建 | 塘食溪村 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 洗溪镇人民政府 | 新建堡坎长30米，高4米，宽1.8米 | C25混凝土450元/立方米 | 20 | 20 |  | 112户/384人 | 完成新建堡坎长30米，高4米，宽1.8米，为384人提供安全、方面生活条件 | 参与务工人员10人，提高人均收人1000元
12 | 产业发展项目 | 配套基础 设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浦市镇 | 鱼坪村、田家溪村、麻溪口村 | 2024年泸溪县浦市镇产业配套设施续建项目 | 续建 | 鱼坪村、田家溪村、麻溪口村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 泸溪县农业农村局 | 高标准农田基地建设配套设施1637亩。 | 1600元/亩 | 262 | 262 |  | 受益人数达到196人，其中受益脱贫(监测) 人口数13人 | 完成高标准农田基地建设配套设施1794亩，改善劳动强度，改善生态坏境和农业条件。 | 改善贫困户劳动强度，农户参与项目务工收入可达3000元以上
13 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | / | / | 2024年项目管理费 | 新建 | 泸溪县 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 提取中央、省级衔接资金总量1%作为项目管理费据实列支 | 中央、省级衔接资金总量1% | 23 | 23 |  | 2800 | 提高资金使用精准度和资金使用效率 | 提高资金使用精准度和资金使用效率，提升农户群众满意度
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 洗溪镇 | 欧溪村 | 2024年洗溪镇欧溪村六组双水坳堡坎建设项目 | 新建 | 欧溪村 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 洗溪镇人民政府 | 堡坎建设长35m高3m | C25混凝土450元/立方米 | 30 | 30 |  | 51户/121人 | 完成堡坎建设长35m高3m，保障出行安全 | 参与务工人员10人，提高人均收人1000元
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 白羊溪乡 | 马王溪村 | 2024年泸溪县白羊溪乡马王溪村川坳公路水毁修复工程 | 新建 | 马王溪村二组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 白羊溪乡人民政府 | 恢复路基、修筑堡坎长32米、宽1.5，高7米 | C25混凝土450元/立方米 | 27 | 27 | 0 | 受益人口76人 | 完成通组公路堡坎恢复，确保村民安全出行。 | 带动当地村民15人以上就业，人均增收2700元以上。
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 白羊溪乡 | 马王溪村 | 2024年泸溪县白羊溪乡马王溪村大坪公路水毁修复工程 | 新建 | 马王溪村二组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 白羊溪乡人民政府 | 恢复路基、修筑堡坎长32米、高10米、宽2米 | C25混凝土450元/立方米 | 32 | 32 | 0 | 受益人口76人 | 完成通组公路堡坎恢复，确保村民安全出行。 | 带动当地村民16人以上就业，人均增收2900元以上。
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 白羊溪乡 | 马王溪村 | 2024年泸溪县白羊溪乡马王溪村王水坪公路水毁修复工程 | 新建 | 马王溪村三组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 白羊溪乡人民政府 | 1、恢复路基、修筑堡坎长25米、高8米、宽2米. 2、恢复涵洞长7米宽1.5米高2米 3、恢复排水沟长30宽1米高0.8米 | C25混凝土450元/立方米 | 25 | 25 | 0 | 受益人口265人 | 完成通组公路堡坎恢复，确保村民安全出行，保证群众生命财产安全。 | 带动当地村民14人以上就业，人均增收2600元以上。
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 白羊溪乡 | 马王溪村 | 2024年泸溪县白羊溪乡马王溪村双溪至杉山路段第三处、第四处水毁修复工程 | 新建 | 马王溪村三组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 白羊溪乡人民政府 | 恢复路基、修筑堡坎长50米、高5米、宽1米 | C25混凝土450元/立方米 | 25 | 25 | 0 | 受益人口11人 | 完成通组公路堡坎恢复，确保村民安全出行。 | 带动当地村民14人以上就业，人均增收2600元以上。
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 白羊溪乡 | 白羊溪村 | 2024年泸溪县白羊溪乡白羊溪村白羊溪至排口村第一处水毁修复工程 | 新建 | 白羊溪村一组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 白羊溪乡人民政府 | 恢复路基、修筑堡坎长12米、高5米、宽1米 | C25混凝土450元/立方米 | 10 | 10 | 0 | 受益人口763人 | 完成通村公路堡坎恢复，确保村民安全出行。 | 带动当地村民9人以上就业，人均增收1600元以上。
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 白羊溪乡 | 云上村 | 2024年泸溪县白羊溪乡云上村云上村老寨坪水毁修复工程 | 新建 | 云上村三组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 白羊溪乡人民政府 | 恢复路基、修筑堡坎长24米、高3米、宽0.5米 | C25混凝土450元/立方米 | 10 | 10 | 0 | 受益人口178人 | 完成通组公路堡坎恢复，确保村民安全出行。 | 带动当地村民9人以上就业，人均增收1600元以上。
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 武溪镇 | 朱食洞村 | 2024年武溪镇朱食洞村道路水毁修复工程项目 | 新建 | 朱食洞村二、四、六组 | 2024年1月 | 2024年12月 | 武溪镇人民政府 | 公路路基、修筑堡坎长18米、宽2米、高6米 | C25混凝土450元/立方米 | 16 | 16 | 0 | 受益人口263人 | 完成朱食洞村二、四、六公路路面情况，解决朱食洞村二、四、六交通问题。 | 带动当地村民25人以上就业，人均增收450元以上。
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 武溪镇 | 红岩村 | 2024年武溪镇红岩村公路水毁修复工程 | 新建 | 红岩村一、四、五组 | 2024年1月 | 2024年12月 | 武溪镇人民政府 | 公路路基、修筑堡坎长10米、宽2米、高4米 | C25混凝土450元/立方米 | 18 | 18 | 0 | 受益人口520人 | 完成红岩村一、四、六组公路路面情况，解决红岩村一、四、六组交通问题。 | 带动当地村民50人以上就业，人均增收500元以上。
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 武溪镇 | 刘家滩村 | 2024年泸溪县武溪镇刘家滩村水毁修复工程（Y296 线 K5+860） | 新建 | 刘家滩村六组 | 2024年1月 | 2024年12月 | 武溪镇人民政府 | 新建 C25 砼路面 245m2 路基填方 3695.84m3 M10 浆砌护坡 220.5m3 修筑堡坎 579.87m3 软基处理：161.7m3 护栏恢复：64m | C25混凝土450元/立方米 | 78 | 78 | 0 | 受益人口275人 | 完成刘家滩村六组公路路面情况，解决刘家滩村六组交通问题。 | 带动当地村民20人以上就业，人均增收400元以上。
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 浦市镇 | 庄尚村 | 2024年浦市镇庄尚村四组蒋家仁进组公路水毁修复工程 | 新建 | 庄尚村四组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 恢复路基、修筑堡坎长18米、 高6米、宽1米 | C25混凝土450元/立方米 | 12 | 12 | 0 | 受益人口270人 | 完成庄尚村公路情况，解决庄尚村四组蒋家仁进组交通问题。 | 带动当地村民20人以上就业，人均增收450元以上。
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 浦市镇 | 高山坪村 | 2024年浦市镇高山坪村田鸡坳鸟塘通组公路水毁修复工程 | 新建 | 高山坪村田鸡坳 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 恢复路基、修筑堡坎长21米 宽1.5米、高5米 | C25混凝土450元/立方米 | 13 | 13 | 0 | 受益人口212人 | 完成高山坪村公路情况，解决高山坪村田鸡坳交通问题。 | 带动当地村民9人以上就业，人均增收1600元以上。
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 浦市镇 | 新堡村 | 2024年浦市镇新堡村十组通组第二处公路水毁修复工程 | 新建 | 新堡村十组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 恢复路基、修筑堡坎长10米 、高8米 | C25混凝土450元/立方米 | 10 | 10 | 0 | 受益人口285人 | 完成新堡村十组公路情况，解决新堡村十组交通问题。 | 带动当地村民30人以上就业，人均增收450元以上。
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 浦市镇 | 李家田村 | 2024年浦市镇李家田村公路水毁修复工程 | 新建 | 李家田村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 恢复路基、修筑堡坎长28米、 高5米 | C25混凝土450元/立方米 | 12 | 12 | 0 | 受益人口157人 | 完成李家田村公路情况，解决李家田村交通问题。 | 带动当地村民9人以上就业，人均增收1600元以上。
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 浦市镇 | 田家溪 | 2024年浦市镇田家溪村老子强七组水毁修复工程 | 新建 | 田家溪村七组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 恢复路基、修筑堡坎长28米 宽1米、高6米 | C25混凝土450元/立方米 | 14 | 14 | 0 | 受益人口182人 | 完成田家溪村公路情况，解决田家溪村交通问题。 | 带动当地村民9人以上就业，人均增收1600元以上。
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 合水镇 | 登云寨 | 2024年合水镇登云寨村公路水毁修复工程 | 新建 | 登云寨村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 合水镇人民政府 | 修复路基、恢复波形护栏、修筑堡坎长20米、高8米 | C25混凝土450元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 受益人口220人 | 完成登云寨村公路情况，解决登云寨村交通问题。 | 带动当地村民9人以上就业，人均增收1600元以上。
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 合水镇 | 踏虎村 | 2024年合水镇踏虎村一组茶山公路水毁修复工程 | 新建 | 踏虎村一组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 合水镇人民政府 | 修复路基、涵管、修筑堡坎、长10米、宽1.5米、高5米 | C25混凝土450元/立方米 | 10 | 10 | 0 | 受益人口189人 | 完成踏虎村公路情况，解决踏虎村一组交通问题。 | 带动当地村民9人以上就业，人均增收1600元以上。
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 合水镇 | 呈田村 | 2024年合水镇呈田村一组兔田段水毁修复工程 | 新建 | 呈田村一组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 合水镇人民政府 | 修复路基路面、修筑堡坎长30米、宽3.5米、高4米 | C25混凝土450元/立方米 | 10 | 10 | 0 | 受益人口250人 | 完成呈田村一组公路情况，解决呈田村一组交通问题。 | 带动当地村民9人以上就业，人均增收1600元以上。
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 合水镇 | 麻铺村 | 2024年合水镇麻铺村三组通村路第一处水毁修复工程 | 新建 | 麻铺村三组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 合水镇人民政府 | 修复路基、修筑堡坎长20米、 宽1米、高5米 | C25混凝土450元/立方米 | 12 | 12 | 0 | 受益人口287人 | 完成麻铺村三组公路情况，解决麻铺村三组交通问题。 | 带动当地村民30人以上就业，人均增收450元以上。
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 合水镇 | 木垅村 | 2024年合水镇木垅村X008线水毁修复工程 | 新建 | 木垅村X008线 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 合水镇人民政府 | 修复路基、修筑堡坎长30米、 高3米 | C25混凝土450元/立方米 | 10 | 10 | 0 | 受益人口280人 | 完成木垅村公路情况，解决木垅村交通问题。 | 带动当地村民30人以上就业，人均增收450元以上。
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 合水镇 | 合水社区 | 2024年合水镇合水社区新桥村水毁修复工程 | 新建 | 合水社区新桥村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 合水镇人民政府 | 修复路基、修筑堡坎长15米、 宽1米、高3米 | C25混凝土450元/立方米 | 10 | 10 | 0 | 受益人口210人 | 完成合水社区新桥村公路情况，解决合水社区新桥村交通问题。 | 带动当地村民9人以上就业，人均增收1600元以上。
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 石榴坪乡 | 兰村 | 2024年石榴坪乡兰村公路水毁修复工程 | 新建 | 兰村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 石榴坪乡人民政府 | 恢复路基、波形护栏、修筑堡坎长35米、高2米 | C25混凝土450元/立方米 | 11 | 11 | 0 | 受益人口280人 | 完成兰村公路情况，解决兰村交通问题。 | 带动当地村民30人以上就业，人均增收600元以上。
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 石榴坪乡 | 石榴坪村 | 2024年石榴坪乡石榴坪村公路水毁修复工程 | 新建 | 石榴坪村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 石榴坪乡人民政府 | 恢复路基、修筑堡坎长30米、 高5米 | C25混凝土450元/立方米 | 17 | 17 | 0 | 受益人口520人 | 完成石榴坪村公路情况，解决石榴坪村交通问题。 | 带动当地村民50人以上就业，人均增收600元以上。
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 石榴坪乡 | 芒田村 | 2024年石榴坪乡芒田村公路水毁修复工程 | 新建 | 芒田村 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 石榴坪乡人民政府 | 恢复路基、修筑堡坎长43米、宽1米、高8米 | C25混凝土450元/立方米 | 47 | 47 | 0 | 受益人口277人 | 完成芒田村公路情况，解决芒田村八组交通问题。 | 带动当地村民30人以上就业，人均增收2400元以上。
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 石榴坪乡 | 碧溪村 | 2024年石榴坪乡碧溪村二组至新寨垅水库公路水毁修复工程 | 新建 | 碧溪村二组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 石榴坪乡人民政府 | 恢复路基、修筑堡坎长17.5米、高6米 | C25混凝土450元/立方米 | 13 | 13 | 0 | 受益人口150人 | 完成碧溪村二组公路情况，解决碧溪村二组交通问题。 | 带动当地村民10人以上就业，人均增收2000元以上。
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 浦市镇 | 浦溪村 | 2024年浦市镇浦溪村六组通组维修项目 | 新建 | 浦溪村六组 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 道路维修长240米、宽3.5米；新建堡坎长20米，宽0.8米，高2米 | C25混凝土450元/立方米 | 19 | 19 |  | 770户3057人 | 改善村民出行条件，提升村民幸福感 | 带动当地村民7人以上就业，增收2500元
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 浦市镇 | 浦溪村 | 2024年浦市镇浦溪村通组公路水毁恢复项目 | 新建 | 浦溪村一、二、三、四组 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 混泥土硬化517m³； | C25混凝土450元/立方米 | 31 | 31 |  | 770户3057人 | 改善村民出行条件，提升村民幸福感 | 带动当地村民10人以上就业，增收3000元
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 浦市镇 | 银井冲村 | 2024年浦市镇银井冲村公共区域提质改造项目 | 新建 | 银井冲村 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 混泥土硬化660m³，堡坎新建200m³ | C25混凝土450元/立方米 | 50 | 50 |  | 524户2072人 | 完成路面硬化660㎡，堡坎新建200m³，改善人居环境，提高村民生活质量。 | 提升人居环境，带动参与务工农户14人人均增收3500元以上，助力乡村振兴。
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 浦市镇 | 中塘村 | 2024年浦市镇中塘村公共区域硬化项目 | 新建 | 中塘村 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 公共区域硬化长70m³；堡坎新建长170米、宽1米、高2米。 | C25混凝土450元/立方米 | 28 | 28 |  | 660户2530人 | 完成公共区域硬化长70m³；堡坎新建一处，改善人居环境，提高村民生活质量。 | 带动参与务工农户8人人均增收3500元以上，助力乡村振兴。
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 浦市镇 | 中塘村 | 2024年浦市镇中塘村进村道路维修项目 | 新建 | 中塘村 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 进村道路维修硬化267m³。 | C25混凝土450元/立方米 | 12 | 12 |  | 660户2530人 | 改善村民出行条件，提升村民幸福感 | 带动当地村民6人以上就业，增收2000元
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 浦市镇 | 青草村 | 2024年浦市镇青草村灾后基础设施恢复项目 | 新建 | 青草 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 二组瞿谢溪坝新建长30、宽1米、高3.5米；三组道路堡坎新建长28米、宽2.8米、高1.5米；一组到五组渠道清淤长6000米。 | C25混凝土450元/立方米 | 20 | 20 |  | 145户548人 | 改善汛期排水不畅问题，保障夏季干旱期农业灌溉用水充足 | 带动当地村民10人以上就业，人均增收2000元以上。
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 浦市镇 | 青草村 | 2024年浦市镇青草村公共区域提质改造项目 | 新建 | 青草 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 混泥土硬化508m³ | C25混凝土450元/立方米 | 30 | 30 |  | 555户2283人 | 提升整体村容村貌，提高村民生活幸福指数 | 带动当地村民12人以上就业，人均增收2500元以上。
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 浦市镇 | 黄家桥村 | 2024年浦市镇黄家桥村渠道建设项目 | 新建 | 黄家桥村 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 30x30渠道新建长1400米，维修长1200米. | C25混凝土450元/立方米 | 40 | 40 |  | 372户1514人 | 改善汛期排水不畅问题，保障夏季干旱期农业灌溉用水充足 | 带动当地村民16人以上就业，人均增收2500元以上。
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 浦市镇 | 黄家桥村 | 2024年浦市镇黄家桥村公共区域项目 | 新建 | 黄家桥村 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 混泥土新建167m³ | C25混凝土450元/立方米 | 10 | 10 |  | 372户1514人 | 提升整体村容村貌，提高村民生活幸福感 | 带动当地村民5人以上就业，人均增收2000元以上。
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 武溪镇 | 五里洲村 | 2024年五里洲村村间道路水毁修复工程 | 新建 | 五里洲村六组 | 2024年9月 | 2024年10月 | 武溪镇人民政府 | 恢复公路堡坎 | C25混凝土450元/立方米 | 60 | 60 | 0 | 受益人口288人 | 完成五里洲村六组公路路面情况，解决五里洲村六组交通问题。 | 带动当地村民30人以上就业，人均增收450元以上。
49 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浦市镇 | 李家田 | 2024年浦市镇李家田村供水工程项目 | 新建 | 李家田3组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 打深井1口、泵房1座、管网等 | C25混凝土450元/立方米 | 10 | 10 | 0 | 368 | 完成打深井1口、泵房1座、铺设管网等，方便居民生产生活 | 项目参与务工收入已脱贫户15户，年收入增加1.5万元以上
50 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浦市镇 | 庄尚村 | 2024年浦市镇庄尚村供水工程项目 | 新建 | 庄尚村3组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 打深井1口、泵房1座、铺设4.0主管及架设电线等 | C25混凝土450元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 233 | 完成打深井1口、泵房1座、铺设主管及架设电线等，方便居民生产生活 | 项目参与务工收入已脱贫户22户，年收入增加2.2万元以上
51 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浦市镇 | 岩门溪村 | 2024年浦市镇岩门溪村秦家人供水工程项目 | 新建 | 岩门溪村3组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 打深井1口、泵房1座、铺设3.2主管及架设电线等 | C25混凝土450元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 121 | 完成打深井1口、泵房1座、铺设3.2主管及架设电线等，方便居民生产生活 | 项目参与务工收入已脱贫户22户，年收入增加2.2万元以上
52 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浦市镇 | 庄尚村 | 2024年浦市镇庄尚村供水工程项目 | 新建 | 庄尚村2组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 打深井1口、泵房1座、铺设4.0主管及架设电线等 | C25混凝土450元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 448 | 完成打深井1口、泵房1座、铺设4.0主管及架设电线等，方便居民生产生活 | 项目参与务工收入已脱贫户22户，年收入增加2.2万元以上
53 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浦市镇 | 岩头山村 | 2024年浦市镇岩头山村李家寨供水工程项目 | 新建 | 岩头山村1组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 打一口深井，铺设输水管道等 | C25混凝土450元/立方米 | 14 | 14 | 0 | 161 | 完成打一口深井，铺设输水管道等，方便居民生产生活 | 项目参与务工收入已脱贫户21户，年收入增加2.1万元以上
54 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浦市镇 | 麻溪口村 | 2024年浦市镇麻溪口村戴家人供水工程项目 | 新建 | 麻溪口村戴家人 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 浦市镇人民政府 | 打一口深井，铺设输供水管道等 | C25混凝土450元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 158 | 完成打一口深井，铺设输供水管道等，方便居民生产生活 | 项目参与务工收入已脱贫户22户，年收入增加2.2万元以上
55 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 合水镇 | 社区、祖坟山 | 2024年合水镇集中供水工程项目 | 新建 | 社区、祖坟山 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 合水镇人民政府 | 重新选址打井、铺设管道等 | C25混凝土450元/立方米 | 25 | 25 | 0 | 7900 | 完成打深井1口、铺设管道等，方便居民生产生活 | 带动当地村民30人以上就业，人均增收1400元以上
56 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 合水镇 | 溪州村 | 2024年合水镇溪州村供水工程项目 | 新建 | 溪州村1组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 合水镇人民政府 | 打深井2口，架设电线0.6km，新建泵房2座，铺设管网1.5km等 | C25混凝土450元/立方米 | 30 | 30 | 0 | 321 | 完成打深井2口，架设电线0.6km，新建泵房2座，铺设管网1.5km等，方便居民生产生活 | 带动当地村民45人以上就业，人均增收1000元以上
57 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 合水镇 | 兴砂村 | 2024年合水镇兴砂村狭岩冲供水工程项目 | 新建 | 兴砂村狭岩冲 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 合水镇人民政府 | 重新选址打横井、铺设管网等 | C25混凝土450元/立方米 | 12 | 12 | 0 | 538 | 完成打深井1口、铺设管网等，方便居民生产生活 | 带动当地村民18人以上就业，人均增收1000元以上
58 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石榴坪乡 | 芒田村 | 2024年石榴坪乡芒田村人头坳供水工程项目 | 新建 | 芒田村人头坳 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 石榴坪乡人民政府 | 打深井一口，架设电线、新建泵房，新建蓄水池，铺设输供水管网，安装水表等 | C25混凝土450元/立方米 | 20 | 20 | 0 | 190 | 完成打深井一口，架设电线、新建泵房，新建蓄水池，铺设输供水管网，安装水表等，方便居民生产生活 | 带动当地村民30人以上就业，人均增收1000元以上
59 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 武溪镇 | 刘家滩村 | 2024年武溪镇刘家滩村供水工程项目 | 新建 | 刘家滩村二组 | 2024年9月 | 2024年10月 | 武溪镇人民政府 | 打一口深井，铺设输水管道等 | C25混凝土450元/立方米 | 20 | 20 | 0 | 172 | 完成打一口深井，铺设输水管道等，方便居民生产生活 | 带动当地村民30人以上就业，人均增收1000元以上
60 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 白羊溪乡 | 马王溪村 | 2024年白羊溪乡马王溪村胡田供水工程项目 | 新建 | 马王溪村胡田 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 白羊溪乡人民政府 | 打一口深井，铺设输水管道等 | C25混凝土450元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 535 | 完成马王溪村湖田人畜饮水，解决湖田81户535人人畜饮水问题。 | 带动当地村民11人以上就业，人均增收2000元以上。
61 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 白羊溪乡 | 云上村 | 2024年白羊溪乡云上村供水工程项目 | 新建 | 云上村一组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 白羊溪乡人民政府 | 打一口深井，铺设输水管道等 | C25混凝土450元/立方米 | 13 | 13 | 0 | 168 | 完成云上村一组小寨人畜饮水，解决云上村一组小寨37户168人人畜饮水问题。 | 带动当地村民10人以上就业，人均增收1900元以上。
62 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 白羊溪乡 | 云上村 | 2024年白羊溪乡云上村大寨供水工程项目 | 新建 | 云上村一组（大寨） | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 白羊溪乡人民政府 | 打一口深井，铺设输水管道等 | C25混凝土450元/立方米 | 12 | 12 | 0 | 625 | 完成云上村一组大寨人畜饮水，解决云上村一组大寨97户625人人畜饮水问题。 | 带动当地村民9人以上就业，人均增收2000元以上。
63 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 白羊溪乡 | 云上村 | 2024年白羊溪乡云上村二组供水工程项目 | 新建 | 云上村二组 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 白羊溪乡人民政府 | 打一口深井，铺设输水管道等 | C25混凝土450元/立方米 | 12 | 12 | 0 | 633 | 完成云上村二组人畜饮水，解决云上村二组89户633人人畜饮水问题。 | 带动当地村民9人以上就业，人均增收2000元以上。
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 洗溪镇 | 洞底坪村 | 2024年洗溪镇洞底坪村葡萄培管项目 | 新建 | 洞底坪村 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 洗溪镇人民政府 | 葡萄培管80亩及附属设施建设 | 葡萄培管2000元/亩 | 20 | 20 |  | 30户182人 | 完成葡萄培管80亩及附属设施建设，促进产业发展 | 参与务工人员10人，提高人均收人500元
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 达岚镇 | 溪头村 | 2024年达岚镇溪头村唐家寨古村落保护项目 | 新建 | 溪头村 | 2024年9月 | 2024年12月 | 达岚镇人民政府 | 唐家寨古村落改造37处 | 2700元/处 | 10 | 10 |  | 37处 | 完成37处古村落改造 | 带动本村5人以上就业，人均增收500元以上。
66 | 乡村建设行动 | 人居环境 整治 | 村容村貌提升 | 洗溪镇 | 洗溪社区 | 2024年洗溪镇洗溪社区村容村貌整治项目 | 新建 | 洗溪社区 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 洗溪镇人民政府 | 村容村貌整治5处 | C25混凝土450元/立方米 | 10 | 10 |  | 40户128人 | 完成村容村貌整治5处，方便居民生产生活 | 参与务工人员5人，提高人均收人500元
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 洗溪镇 | 梁家潭村 | 2024年洗溪镇梁家潭村耕地抛荒建设项目 | 新建 | 梁家潭村 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 洗溪镇人民政府 | 耕地抛荒100亩 | 1000元/亩 | 10 | 10 |  |  | 完成耕地抛荒100亩 | 参与务工人员5人，提高人均收人500元
68 | 乡村建设行动 | 人居环境 整治 | 村容村貌提升 | 洗溪镇 | 八什坪村 | 2024年洗溪镇八什坪村村容村貌整治项目 | 新建 | 八什坪村 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 洗溪镇人民政府 | 村容村貌整治10处 | C25混凝土450元/立方米 | 10 | 10 |  |  | 完成村容村貌整治10处，方便居民生活 | 参与务工人员8人，提高人均收人500元
69 | 乡村建设行动 | 人居环境 整治 | 村容村貌提升 | 洗溪镇 | 宋家寨村 | 2024年洗溪镇宋家寨村村容村貌整治项目 | 新建 | 宋家寨村 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 洗溪镇人民政府 | 村容村貌整治15处 | C25混凝土450元/立方米 | 15 | 15 |  |  | 完成村容村貌整治15处，方便居民生活 | 参与务工人员8人，提高人均收人500元
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 洗溪镇 | 李什坪村、布条坪村 | 2024年洗溪镇村容村貌整治项目 | 新建 | 李什坪村、布条坪村 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 洗溪镇人民政府 | 村容村貌整治20处 | C25混凝土450元/立方米 | 24.6 | 24.6 |  | 79户/271人 | 完成村容村貌整治20处，方面271人生活生产 | 参与务工人员10人，提高人均收人1000元
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 洗溪镇 | 张家坪村 | 2024年洗溪镇张家坪村庙坪组蓄水池及配套设施建设项目 | 新建 | 张家坪村 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 洗溪镇人民政府 | 新建蓄水池一个，购买PE管3000米，机动泵一台 | C25混凝土450元/立方米 | 21.5 | 21.5 |  | 77户/201人 | 完成新建蓄水池一个，购买PE管3000米，机动泵一台，为201人提供安全、方面生活条件 | 参与务工人员10人，提高人均收人1000元
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 洗溪镇 | 张家坪村 | 2024年洗溪镇张家坪村新岩组蓄水池及配套设施建设项目 | 新建 | 张家坪村 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 洗溪镇人民政府 | 新建蓄水池一个，购买PE管2000米 | C25混凝土450元/立方米 | 34.54 | 34.54 |  | 108户/338人 | 完成新建蓄水池一个，购买PE管2000米，为338人提供安全、方面生活条件 | 参与务工人员10人，提高人均收人1000元
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 洗溪镇 | 三角潭村 | 2024年洗溪镇三角潭村人饮及配套设施建设项目 | 新建 | 三角潭村 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 洗溪镇人民政府 | 打井一口，新建泵房一处及辅助设备，购买PE管350米 | C25混凝土450元/立方米 | 44.36 | 44.36 |  | 98户/289人 | 完成打井一口，新建泵房一处及辅助设备，购买PE管350米，为289人提供安全、方面生活条件 | 参与务工人员20人，提高人均收人1000元
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 潭溪镇 | 盘古岩村 | 2024年潭溪镇盘古岩村四组人居环境整治项目 | 新建 | 潭溪镇盘古岩村 | 2024年1月 | 2024年12月 | 潭溪镇 | 人饮改造一处 | C25混凝土450元/立方米 | 33 | 33 |  | 123户513人 | 完成盘古岩村四组水池修建一处，管路建设2000m，深井一口。 | 项目实施用工12人，人均增收800元
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 潭溪镇 | 盘古岩村 | 2024年潭溪镇盘古岩村阿旺溪人居环境整治项目 | 新建 | 潭溪镇盘古岩村 | 2024年1月 | 2024年12月 | 潭溪镇 | 人居环境整治一处 | C25混凝土450元/立方米 | 12 | 12 |  | 64户280人 | 完成盘古岩人居环境整治一处，改善生活环境。 | 项目实施用工6人，人均增收800元
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 潭溪镇 | / | 2024年潭溪镇人居环境整治项目 | 新建 | 潭溪镇 | 2024年1月 | 2024年12月 | 潭溪镇 | 洞河沿线人居环境整治8处 | C25混凝土450元/立方米 | 10 | 10 |  | 1563户6386人 | 完成潭溪镇人居环境整治8处，改善居民生活环境，提升满意度。 | 项目实施用工4人，人均增收1000元
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 石榴坪乡 | 芒田村 | 2024年石榴坪乡芒田村十组村间道路硬化项目 | 新建 | 芒田村十组 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 石榴坪乡人民政府 | 村间道路硬化200米，堡坎维修长30米，高5米。 | C25混凝土450元/立方米 | 20 | 20 |  | 170户780人 | 完成芒田村十组村间道路硬化200米，堡坎维修长30米，高5米。 | 受益人口可达到170户780人；预计务工30人，人均收入2000元。
合计 | [13 empty] | 2347